**四川长虹教育科技有限公司**

关于第86届中国教育装备展示会（青岛）设计搭建项目

公开招标公告

**具有展览设计搭建能力的单位：**

我司将参加第86届中国教育装备展示会，需要对我司在展会展台的进行设计、制作、搭建等工作。现根据公司管理的要求，对展会搭建项目进行公开招标。

**一、项目情况**

1.项目名称：长虹教育科技第86届中国教育装备展示会设计搭建项目

2.展出时间：2025年10月24日-10月26日

3.布展地点：山东青岛世博城国际展览中心

4.搭建完成时间：2025年10月23日12:00

5.撤展时间：2025年10月26日16:00后（具体时间以组委会现场通知为准）

6.布展面积：180平米（15米\*12米）

**二、项目预算**

**展会设计及搭建费用限价14.00万元（含现场有线宽带、报馆费等）**

**三、搭建单位参加本次采购活动应具备下列条件（报名资格）**

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）报名资格及报名资料

1.具有独立法人资格，具备从事展览装修工程资格**——营业执照（经年检有效，复印件加盖公章）；**

2.注册资金人民币200万元以上（含200万），成立三年以上**——营业执照（经年检有效，实缴资本大于10%，复印件加盖公章）；**

3.需有教装展或大型展会的搭建经验——**搭建案例、展会展商盖章搭建委托书（复印件加盖公章）；**

4.拥有不小于500㎡的制作或合作工厂**——工厂现场实景、工厂经营场所土地租赁或合作合同等（复印件加盖公章）；**

5.财务状况良好**——提供2024年企业年报或审计报告（上市公司必须提供审计报告，复印件加盖公章）**；

6.报名申请须为报名人，须提供法定代表人授权委托书原件(报名申请代表是法定代表人无需提供)，并提供法定代表人和被授权人的身份证正反面复印件，以及被授权人在本单位近6个月社保缴纳凭证并加盖公章。

7.参加本次采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

8.报名人所提供证明材料如存在虚假行为，将取消报名资格。

（三）其他

1.本项目不接受联合体投标；

2.本项目不得进行转包；

3.投标人及其现任法定代表人不得具有行贿犯罪记录；

4.进入长虹供应商黑名单的单位不得参与报名。

**四、报名资格预审**

为提高评标的效率，减轻投标单位的应标响应和评标现场排队压力，本次将进行报名资格预审，邀所有通过报名资格预审的搭建商参加应标投标工作。

**1.报名截止时间:2025年9月12日17:00前**

2.报名方式:

2.1报名资料命名方式:XXX公司-第86届教装展长虹设计搭建项目报名资料；

2.2在报名截止时间前将报名资料发送到邮箱yanwen.hu@changhong.com进行报名资格预审（以邮箱收到时间为准）。

2.3报名表即为资格审核资料，资格预审合格后会在2个工作日内回复是否通过报名预审，方可进行投标文件的制作。

**五、响应时间及要求**

**通过报名资格预审的供应商应于2025年9月11日至2024年9月17日**（每日上午09:00-12:00，下午14:00-18:00（北京时间，节假日除外），通过四川长虹教育科技有限公司官网（https://www.changhongedu.com/）获取招标文件。

**六、投标文件递交截止时间及开标时间**

**投标文件递交截止时间及开标时间：2025年9月17日10:00时（北京时间）。**

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。

开标地点：四川长虹教育科技有限公司本项目开标室（地址：成都市高新区天府四街199号长虹科技大厦A座33楼）。

**七、开标**

1.开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购人主持，采购人、投标人、评标人参加。

2.开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

3.开标时，由投标人或者其推选的代表、监标人先检查递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

4.开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

5.投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

**八、开标程序**

1.开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

1.1宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

1.2根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

1.3开标唱标。主持人宣布开标后，设抓阄环节，各投标人按抓阄的顺序分别进入会场洽谈。按顺序进场后，先进行技术阐述，双方沟通，再开密封报价，评委打分。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

1.4宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。

**九、评标、开标**

1.评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2.评标委员会按照相关规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

3.评标现场，供应商现场进行讲标或进行线上讲标，无法到达开标现场的，请在开标前将投标文件送到开标现场。

4.依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

**十、流标**

出现下列情况将作流标处理。

1.符合比选采购资格条件的应标人不足三家的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.因重大变故，采购任务取消的。

4.所有应标人报价均高于限价的或不符合比选采购文件报价要求的。

**十一、投标要求**

1.请按照本项目的要求出具展会设计图纸(效果图、平面图、俯视图)和报价（报价包含不仅限于将基础搭建、材料材质、灯光、税金、保险、运输和主场服务商的报馆、有线网络宽带、加班和中标图纸的设计修改等费用）及第一条的证明材料、前期搭建教装展或大型展会优秀案例等，报价需考虑按照我司的产品展陈方式部分调整等因素。

2.按照公平、公正、公开的原则，所有的效果图和报价单禁止出现公司名称的暗纹、底色和画框。

3.本次公开招标，设计方案可参考我司前期展位设计图，欢迎具备展会设计制作的资质的企业参与（需要索取前期展会效果图请单独联系）。

**十二、投标文件的组成**

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

1.报名资格审查材料。投标人应按照招标文件第一部分报名所需提交资料要求提供报名资格预审证明材料。

2.其他材料。投标人根据招标文件要求提供的除资格性审查材料以外的其他一切材料。

3.设计文件。投标人根据文件要求提供设计图纸、效果图、俯视图、线路图等。

3.1投标人应保证在本项目使用的任何设计和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

3.2采购人享有本项目实施过程中产生的设计成果及知识产权。

3.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该设计成果后，投标人需、承诺提供展会期间技术支持。

4.报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“分项报价明细表”。本次招标报价要求：

4.1投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

4.2投标人每项只允许有一个报价，并且承诺在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

**十三、投标文件的编写和签署**

1.投标人应按规定准备投标文件**正本壹份、副本陆份、电子文档壹份（U盘，与投标文件正本完全一致）以及用于开标唱标单独递交的“开标一览表”壹份。**投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

2.投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水笔书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

3.投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

4.投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

5.投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

6.投标文件的密封和标注（实质性要求）：投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、资格性审查材料（或其它材料）、项目名称。

7.应标语言和计量单位：应标文件和来往函件应用简体中文书写，应标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译文本，对不同文字文本比选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。计量单位应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.应标人响应采购需求应具体明确并提供支持文件，含糊不清、不明确或伪造变更证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。提供虚假材料的，列入本集团公司供应商黑名单，中选成交无效，禁止其三年内参加本公司内采购活动。

**十四、投标文件的递交**

1.投标人应在招标文件规定的投标截止时间前（邮寄以签收时间为准），将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件或未按招标文件要求密封的投标文件将不予接收。

2.递交投标文件时，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

3.递交投标文件时，须同时提交投标人授权代表的授权委托书原件及身份证复印件（加盖投标人公章）。

4.本次招标不接受备选方案、不接受二次报价。

**十五、保密事项**

1.获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次招标以外的任何用途，若有要求，招标结束后，应标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

2.由招标采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样片和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到招标采购人的同意，不能向任何第三方透露。招标结束后，应招标采购人要求，应标人应归还所有从招标采购人处获得的保密资料。

**十六、知识产权**

应标人必须保证，招标采购人在中华人民共和国境内使用招标服务时（含应标人提供服务所需的设备、资料、技术或其任何一部分），享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如应标人不拥有相应的知识产权，则应由应标人负责获得并提供给比选采购人使用，其报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如应标人没有单独列出的，视为已包含在相应报价中。一旦使用应标人提供的服务（含应标人提供服务所需的设备.资料.技术或其任何一部分），招标采购人不再承担第三方提出侵犯其专利权.商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

**十七、展会搭建情况及要求**

共需求1家服务商进行第86届中国教育装备展示会长虹展位搭展专项服务，至少提供1个项目组进行专项1V1服务，项目组人数大于5人。其中项目总负责人要求从事相关工作经验3年及以上，需提供相关的证实材料或承诺书。

1.除展馆固有消防、空调系统外，长虹展位的全部设计、制作、搭建、运维、拆除及清运。

2.展台设计施工搭建费

2.1人工费、材料费、机械费、报馆及审图费（含逾期审图费）、综合费、拆除费、垃圾清运费、规费、税金、差旅（应标服务商含来往到现场进行沟通等的差旅费）、办公、通讯费；

2.2软装饰品、展示配件采购费（含主讲区产品内部活化装饰物料、产品清单中列出的展示配件及根据最终确定方案效果图中显示的一切软装饰品）；

2.3现场搭建加班费；

2.4第三方费用；

2.5现场网络光缆专线租赁费用（不低于50M）、展台用水、电等所发生的一切费用；

2.6包括但不限于项目机构工作人员（含驻现场设计代表）所用办公、生活设施、设备以及交通、电讯工具等费用；

2.7响应人所报费用总价包含后续施工图设计、审核及项目施工期间的质量保修金、水电费和验收的所有费用；

2.8报价清单包括但不仅限于：地面、主体结构、材料、字体、设计图纸、配件、报馆费用、有线网络宽带、线材（电线、网线等）、税点等；

2.9除合同另有规定外，响应人不得在合同实施过程中，要求响应人支付其他任何费用、回扣或佣金；

2.10每家应标服务商只允许提供1套方案和1个报价，项目中选费用需开具国内增值税专用发票。

3.展示面积180平方米，展位号N2008（15米\*12米）。



4.展示设计风格以科技蓝、高级灰、长虹红、明亮白为主基调，抛弃传统的木材为主材料，加入绿色环保重复使用率较高，科技感强，搭建效率高，可产出效果区域广的方式为设计基调。现场搭建的材料必须符合国家环保、消防要求，需有教装展或大型展会的搭建经验。

5.设计主题及功能分区

5.1展示slogo“建教育生态圈，创数智新基座”呈现，科技白，雕刻字或发光字，在展位上需要呈现出“启联”（物联）“启智”（智能体）“启课”（教学平台）三个主题，数智基座汇聚考虑在展位中间通过造型形成一个汇聚。

5.2主讲区：LED屏（我司提供）、讲台（高度90mm）、台阶（高度30mm-40mm）

5.3 AI物联教室（半开放式）：3个版块，第一板块为，班牌+智慧黑板（4.2米\*1.3米）+智慧讲台设备+话筒（黑板前部吊装）+摄像头（教室前后各一个）+音响（教室吊装）+黑板侧面需要有支撑板展示终端设备；第二板块和第三板块分别都为86吋交互智能平板\*1台。

5.4 AI防欺凌音视频解决方案：安装12个控制终端，需要网线+电源（此块在库房前面），交互智能平板（2米\*1.3米）\*1台，左右2侧各有1支音响需要电源+网线。

5.5 AI物联展示区：交互智能平板（2米\*1.3米）\*2台，物联硬件设备展示（1米宽\*1.2米，高预计有15个小设备+电箱安装，需要打孔内嵌，需要电源）。

5.6 信创产品展示区：电脑桌椅3套（每套桌椅需配置6个插座+网线）、交互智能平板\*2台（挂墙）。

5.7 AI智慧体育展示区：AI体育设备\*2台，交互智能平板（2米\*1.3米）\*1台，现场呈现立定跳远、仰卧起坐场景等，展位外围需要有喷绘示意跑道，chuarss架上方需安装摄像头。本区域会有投篮、颠球等在墙体上演示，在墙里面加固并稳固不得出现摇晃等情况，在图纸设计中，交互智能平板最好不要在同一墙体。

5.8设备库房：库房的尺寸至少需要预留1.5米的宽度。

6．其他

6.1整个展位需要按照组委会的整体图纸和人流量考虑动向；

6.2现场顶部长虹logo呈现，为明亮白，至少2套发光字；

6.3每个板块有2-3行雕刻字呈现主题和功能点，第一行为发光灯箱字，第2-3行可为PVC雕刻字，每个板块的左右两侧各1支音响需要有电源线，每个板块都需要有网线部署；

6.4展台设计大于12m的边墙至少保证有一处3X2.5mH的通道口。如展位边墙靠近主通道，可将开口位置放置展位通道边，无须在边墙中间开口；

6.5展台搭建限高4.5米，无悬挂物背板厚度不得少于20CM，龙骨间距不得大于40CM；桁架结构梁及附属物需低于限高。包括钢木结构灯具、发光字、灯箱、悬挂物等，不包含支撑立柱高度；；

6.6地面采用灰色地毯，墙壁背板承重大于200kg并需加固，桁架地面稳定铁板需要包裹，铁板不能裸露，需安全稳固处理；

6.7网络布线需要由中标服务商安排人员制作水晶头和网线，我司安装设备时，需要中标供应商安排师傅给与现场配合；

6.8墙面需刷涂料或者烤漆、贴纸，严格按展会参展商手册说明执行，需中标服务商自行与展馆、主场服务商沟通和解决，搭建材料应使用阻燃或难燃的材料，木结构应在表面做防火处理，粘贴防火板或刷涂防火涂料，其燃烧性能均不得低于国家规定的B1级标准（难燃）；

6.9搭建时间按照参展商手册执行。展会开幕前一天上午12点之前需要搭建完成以便开始安装设备及调整测试。务必请中标供应商安排足够的工人，搭建未按期完成超时按小时进行扣费，每延期小时，按总价的0.05%扣除；

6.10电源电量：现场用电主讲区一般采用LED大屏和大型音响，需要380V/32A以上电源，现场除了正常设备用电量，报备电量需要上浮一定量，现场不能出现断电和闪退闪停现象。现场主讲区和其他区域分别各1个二级电箱（电箱单载量需要在5000W以上）电源接设备的电源位置，每个区域要用插线板（插排）的形式来体现，不能用五孔面板。展位上方墙面空白处，需要以灯片的形式体现我司LOGO；

6.11展位灯光要求：在不影响我司设备的亮度情况下，一定要体现场内照明效果好，现场尽量不使用射灯，多用灯带等方式保障现场灯光和亮度，体现科技感。如果使用chuarss架，需要在架子下方增加上中下灯带；

6.12布线和线材：电源线必须使用ZR-BV阻燃双塑铜芯电线或护套线，禁止使用花线或双绞线，接线必须使用接线端子，电线主线需穿金属管，电线、电缆、接插件横穿地面时应有过桥保护，不得直接放置在地毯上，网线和电源线尽量从展位上空走线，网线和电源线需要分区域控制，并接入物联控制，电源线需要使用2.5平方以上，主讲区需要使用4平方电线；

6.13施工搭建现场和展示期间必须配置灭火器，灭火器必须具有检测合格标志，每50平方米必须配备4kg干粉灭火器不少于一组（每组2具），每增加50平方米加配2具，不足50平方米的部分按50平方米计算；

6.14展位每板块的设备旁，需粘贴二维码标识及设计亚克力盒存放我司彩页，我司彩页尺寸为：21cm宽\*28.5cm高（竖式）；

6.15中标服务商在展会进场前必须提供购买展台人身意外伤害保险或公众责任险的保单证明，保额标准必须达到单次事故每人限额40万元及以上，同时需购买在展品和商品进撤馆运输和展出期间展品险；

6.16 中标服务商需提供安全劳动保障物品，包括不仅限于劳保手套、安全帽；

6.17 中标服务商在进场施工前，需对施工人员开展技术交底和安全交底，形成技术交底和安全交底记录。

**十八、交付物清单**

中标服务商需分阶段提交以下交付物，确保项目各环节可追溯、可验收：

阶段1：设计方案（PPT+3D 效果图），提交PPT格式的概念方案文档及3D效果图，清晰呈现设计思路、主题表达及整体视觉效果；

阶段2：深化方案（施工图、材料样板、灯光/音视频点位图、电路图）；

阶段3：完工移交文件（竣工图、消防报审合格证、材料环保检测报告、保修书、资产清单）。

**十九、验收标准与要求及服务费用核算**

1.验收标准与要求

1.1验收标准：按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件与响应文件中按质量要求和技术指标较优的原则确定该项的约定标准进行验收。

1.2验收时如发现所交付的不符合标准及本项目合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标供应商商承担，验收期限相应顺延，采购人有权不支付不合格的款项。

1.3如验收合格，双方签署验收报告。

2.服务费用核算

在项目结束后进行KPI考核和验收报告，按照实际考核结果支付费用。服务商按确定的费用开具增值税专用发票。

KPI考核细则如下：

第86届教装展长虹展位设计搭建服务 KPI考核细则

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | KPI定义 | 分值 | 评分 |
| 1 | 现场材料品质及制作工艺 | 搭建使用材料是否满足设计要求，制作工艺是否精细，具有较好品质感 | 20 | 完全满足要求16-20分满足要求10-15分基本满足 5-9分未满足要求 计0分 |
| 2 | 设计效果落实还原度及完整度 | 是否按照设计效果方案及甲方要求进行还原搭建，展示内容完整 | 30 | 还原度≥95% 计26-30分90%≤还原度＜95%计21-25分80%≤还原度＜90%计15-20分 |
| 3 | 进度节点达成率  | 是否按照约定进度节点完成各阶段工作 | 20 | 完全满足进度要求16-20分满足要求10-15分基本满足进度要求5-9分不满足进度要求计0分 |
| 4 | 现场配合执行力 | 是否具备解决现场突发事件的能力，是否满足甲方合理范围内的临时性修改要求 | 20 | 执行力突出&完全满足要求计16-20分；执行力较好，满足要求计10-15分执行力一般，基本满足要求5-9分配合度较差计4分| |
| 5 | 安全措施 | 是否落实安全施工与管理，是否发生安全事故、造成甲方损失 | 10 | 无安全事故发生 计10分发生安全事故，造成甲方损失 计0分 |
| 合计 |  | 100 | / |
| 备注： | 1.KPI考核金额为项目总费用金额的10%；2.KPI考评分≥80分考核金额全部支付；KPI考评分＜80分,考核金额不予支付。 |

3付款方式及支付流程

3.1第86届教装展长虹展位搭展设计搭建项目按考核结算；

3.2项目深化设计完成后5个工作日内（如遇节假日则顺延），甲方支付项目总价款的40%作为第一阶段款；展会结束后5个工作日内，甲方完成KPI考核并将结果反馈给乙方；若甲方未提出异议或未反馈，则视为验收通过，同步确认乙方提交的工作验收表。

3.3费用支付流程：乙方需在验收通过后的5个工作日内，根据甲方考核结果计算实际应付费用，并开具对应金额的增值税专用发票。甲方在收到合规发票后的15个工作日内，向乙方支付实际应付费用（扣除考核金额后，若考核金额不予支付则直接扣除）。

**二十、招标文件解释权**

本招标采购文件的解释权归“四川长虹教育科技有限公司”所有。

**报名资格审查表**

# XXX公司第86届中国教育装备展示会****长虹设计搭建项目报名登记表****

**一、基本信息表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 报名人信息 | 报名单位全称： |
| 注册地址： |
| 实际经营地址： |
| 法人代表： | 电 话： |
| 被授权代理人职务： | 被授权代理人姓名： |
| 被授权人手机： 座机（单位座机业务联系用）： |
| 其他信息 | （公司简介等） |

**二、其他报名资料**

**1.三证合一的营业执照**

**2.法定代表人关于本项目的授权委托书，授权代表是法定代表人无需提供授权委托书**

**法定代表人授权书**

本授权书声明：为(报价单位名称) 的法定代表人 代表本公司授权（被授权人姓名） 为本公司的合法代理人，就第86届中国教育装备展示会长虹设计搭建项目所进行的报名、报价以及合同谈判、签署、执行以及提供的相关服务等全权负责，并以本公司名义处理一切与之有关的事务，本授权书自授权之日起至该项目结束终止。

特此声明！

授权人签名： （手签）

被授权人签名： （手签）

授权单位： （盖章）

授权生效时间： 年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法人身份证正面 |  | 被授权代理人身份证正面 |
| 法人身份证反面 | 被授权代理人身份证反面 |

**3.被授权人在本单位近6个月社保缴纳凭证**

**4.参加本次采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明**

**5.拥有不小于500㎡的制作或合作工厂——工厂现场实景、工厂经营场所土地租赁或合作合同等（复印件加盖公章）**

**6.拥有教装展或者大型展会的搭建经验**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验 收 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**7.财务状况，提供2024年企业年报或审计报告（上市公司必须提供审计报告，复印件加盖公章）；**

**8.报名人认为有必要提供的其他资料**

**投标文件格式要求**

**目录（请投标人按照目录顺序制作投标文件）**

一、开标一览表

二、投标函

三、法定代表人授权书

四、投标人基本情况表

五、投标人类似项目业绩一览表

六、投标人认为应该提供的其他资料

七、参与本次投标的设计文件

**开标一览表**

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **材料** | **备注** |
| **一** | **地面及接待台部分** | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **二** | **展位主体结构** | 　 |
| 1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 |  | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 |
| **三** | **美工、电工部分** | 　 |
| 4 | **小计** | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 |
| **四** | **搭建人工及运输** | 　 |
| 1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **五** | **展馆费用部分** | 　 |
| 1 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **六** | **税收** |  | 　 | 　 |
| **七** | **项目总造价** |  |  | 　 |

注：

1. 报价应是最终验收合格后的总价，包括但不限于：设备生产、运输（搬运）、保险、安装调试、培训、税费、网线、电线安装、有线网络宽带等费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字（或加盖个人名章）并盖投标人印章。

3.“开标一览表”以项目为单位填写。

4.投标文件中其他部分与“开标一览表”中表述不一致的，以“开标一览表”为准。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

**投标函**

四川长虹教育科技有限公司：

我方全面研究了项目 招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务） 代表我方（投标单位的名称） 全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总投标价为“开标一览表”中所述价格。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本6份，电子文档1份，用于开标唱标的“开标一览表”一式壹份。

四、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

五、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

六、我方愿意提供贵司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

七、我方完全理解招标人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

日期： 年 月 日

**法定代表人授权书**

四川长虹教育科技有限公司

本授权声明：（投标人名称） （法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务） 为我方“ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：（1）法定代表人有效身份证明复印件

（2）授权代表有效身份证明复印件

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：（单位盖章）

日期：

注：法定代表人亲自参加投标的，只须提供法定代表人有效身份证明复印件。

**投标人基本情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  |
| 注册资金 |  |
| 实缴资金 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

**投标人类似项目业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验 收 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：本表填列2021年以来，投标人参加类似采购业绩（类似业绩是指教育装备展的搭建）。投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

**联系方式**

招标人：四川长虹教育科技有限公司

地 址：成都市高新区天府四街199号长虹科技大厦A座33楼

联系人（技术）：王老师 18583997826

联系人（商务）：胡老师 18227052152

四川长虹教育科技有限公司

2025年9月11日